## Checklist
CHECKLIST DE TAREAS
Proyecto: | Implementación Sistema CRM |  | Responsable: | María García López
Fecha inicio: | 2026-01-30 17:46 |  | Fecha límite: | 2026-03-31 17:46
RESUMEN DE PROGRESO
Total tareas: |  | Completadas: |  | Progreso:
TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | NOTAS
Análisis de requisitos del cliente | ✓ | Alta | María García | 2026-01-25 17:46 | Completado en reunión inicial
Selección de proveedor CRM | ✓ | Alta | Carlos López | 2026-01-27 17:46 | Elegido Salesforce
Configuración de usuarios y permisos | ○ | Alta | Ana Martínez | 2026-02-01 17:46 | Pendiente lista de usuarios
Migración de datos de clientes | ○ | Media | Pedro Sánchez | 2026-02-06 17:46 | Requiere validación BD
Personalización de campos | ○ | Media | Laura Fernández | 2026-02-09 17:46
Integración con sistema ERP | ○ | Alta | Javier Ruiz | 2026-02-14 17:46 | Coordinar con IT
Creación de dashboards | ○ | Media | Carmen Torres | 2026-02-19 17:46
Capacitación equipo ventas | ○ | Alta | María García | 2026-02-24 17:46 | Sesiones de 2 horas
Pruebas de sistema | ○ | Alta | Carlos López | 2026-03-01 17:46
Documentación técnica | ○ | Baja | Ana Martínez | 2026-03-06 17:46
Go-live y monitoreo | ○ | Alta | Equipo completo | 2026-03-11 17:46 | Soporte 24/7
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

## Instrucciones
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Completa los campos amarillos con tu información (proyecto, responsable, fechas)
2. AÑADIR TAREAS
• Escribe el nombre de la tarea en la columna TAREA
• Selecciona el estado: ✓ (Completado), ○ (Pendiente), ⊗ (Cancelado)
• Elige la prioridad: Alta, Media o Baja
• Asigna un responsable
• Define la fecha límite
• Añade notas si es necesario
3. SEGUIMIENTO
• El resumen de progreso se actualiza automáticamente
• Las tareas completadas (✓) aparecen con fondo verde
• Las prioridades se colorean: Alta (rojo), Media (amarillo), Baja (verde)
4. SÍMBOLOS DE ESTADO
✓ = Tarea completada
○ = Tarea pendiente
⊗ = Tarea cancelada
5. CONSEJOS
• Revisa y actualiza el checklist regularmente
• Prioriza tareas con fecha límite cercana
• Usa la columna de notas para detalles importantes
• Puedes añadir hasta 100 tareas
¿NECESITAS MÁS FILAS?
Copia el formato de las últimas filas y pégalo abajo

## Por Categorías
CHECKLIST POR CATEGORÍAS
PLANIFICACIÓN
TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA | NOTAS
Definir objetivos del proyecto | ○ | Alta | Director
Establecer presupuesto | ○ | Alta | Finanzas
Crear cronograma | ○ | Media | Project Manager
EJECUCIÓN
TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA | NOTAS
Asignar recursos | ○ | Alta | RRHH
Iniciar desarrollo | ○ | Alta | Equipo Técnico
Monitorear avances | ○ | Media | Project Manager
CONTROL
TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA | NOTAS
Revisar KPIs | ○ | Media | Analista
Ajustar desviaciones | ○ | Alta | Responsable
Reportar a stakeholders | ○ | Media | Comunicación
CIERRE
TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA | NOTAS
Evaluación final | ○ | Alta | Director
Documentación lecciones aprendidas | ○ | Baja | Equipo
Celebración de logros | ○ | Baja | Todos