## RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO - CICLO PDCA
Proyecto: | Mejora del Proceso de Atención al Cliente
Responsable: | María García López
Período: | 30/01/2026 - 30/04/2026
ESTADO DEL PROYECTO
Fase | Estado | Avance | Acciones Totales | Completadas | % Completado
PLAN - Planificar | Completado | 100 | 5 | 5
DO - Hacer | En Curso | 41 | 7 | 3
CHECK - Verificar | En Curso | 85 | 5 | 4
ACT - Actuar | Planificado | 20 | 6 | 1
TOTAL:
INDICADORES CLAVE
Indicador | Valor Inicial | Meta | Valor Actual | Cumplimiento | Tendencia
Tiempo espera (min) | 5.2 | 3 | 3.5 |  | ↓ Mejorando
Resolución 1ra llamada (%) | 62 | 80 | 76 |  | ↑ Mejorando
Satisfacción NPS | 3.2 | 4.5 | 4.2 |  | ↑ Mejorando
Personal capacitado (%) | 40 | 100 | 95 |  | ↑ Mejorando

## 1. PLAN - Planificar
CICLO PDCA - FASE 1: PLANIFICAR
Proyecto/Proceso: | Mejora del Proceso de Atención al Cliente |  |  | Responsable: | María García López
Departamento: | Atención al Cliente |  |  | Fecha inicio: | 2026-01-30 17:55 | Fecha fin: | 2026-04-30 17:55
# | Problema Identificado | Objetivo | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Tiempo de espera elevado | Reducir tiempo de espera | < 3 minutos | Tiempo promedio espera | Carlos Ruiz | 2026-03-01 17:55 | En Planificación
2 | Llamadas sin resolver en primer contacto | Aumentar resolución primer contacto | > 80% | % resolución primera llamada | Ana Martínez | 2026-03-16 17:55 | En Planificación
3 | Baja satisfacción del cliente | Mejorar satisfacción cliente | > 4.5/5 | Puntuación NPS | Luis Fernández | 2026-03-31 17:55 | Pendiente
4 | Falta de formación del equipo | Capacitar al equipo | 100% formados | % personal capacitado | Elena Torres | 2026-03-01 17:55 | En Planificación
5 | Sistema CRM desactualizado | Actualizar herramientas | Implementación completa | % implementación | Jorge Sánchez | 2026-04-15 17:55 | Pendiente

## 2. DO - Hacer
CICLO PDCA - FASE 2: HACER
Implementación de Acciones
# | Acción a Implementar | Descripción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Recursos Necesarios | Avance % | Observaciones
1 | Implementar sistema de turnos | Sistema digital de gestión de turnos para reducir espera | Carlos Ruiz | 2026-01-25 17:55 | 2026-02-24 17:55 | Software turnos (€1,200) | 35 | En desarrollo
2 | Programa formación agentes | Curso intensivo de técnicas atención cliente | Ana Martínez | 2026-01-20 17:55 | 2026-02-19 17:55 | Formador externo (€3,500) | 60 | Sesiones cada martes
3 | Actualizar scripts llamadas | Revisar y mejorar guiones de atención | Luis Fernández | 2026-01-27 17:55 | 2026-02-26 17:55 | Tiempo personal | 25 | Pendiente revisión
4 | Migración nuevo CRM | Implementar Salesforce para mejor seguimiento | Jorge Sánchez | 2026-02-04 17:55 | 2026-04-10 17:55 | Licencias + consultor (€8,000) | 0 | Pendiente inicio
5 | Encuestas satisfacción | Implementar NPS post-llamada automático | Elena Torres | 2026-01-23 17:55 | 2026-02-22 17:55 | Plataforma encuestas (€400) | 50 | Fase de pruebas
6 | Reorganizar turnos equipo | Optimizar horarios según picos de demanda | María García | 2026-01-18 17:55 | 2026-02-17 17:55 | Análisis datos existente | 75 | Casi completado
7 | Base conocimiento FAQ | Crear repositorio preguntas frecuentes | Carlos Ruiz | 2026-01-22 17:55 | 2026-02-21 17:55 | Plataforma wiki (€250) | 40 | Recopilando FAQs
Avance Global:

## 3. CHECK - Verificar
CICLO PDCA - FASE 3: VERIFICAR
Seguimiento de Indicadores
Indicador | Meta | Valor Inicial | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Valor Actual | Cumplimiento | Estado
Tiempo espera (min) | 3 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5
Resolución 1ra llamada (%) | 80 | 62 | 65 | 70 | 74 | 76 | 76
Satisfacción NPS (1-5) | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.2
Personal capacitado (%) | 100 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 95
Llamadas atendidas/día | 250 | 180 | 195 | 215 | 230 | 240 | 240

## 4. ACT - Actuar
CICLO PDCA - FASE 4: ACTUAR
Acciones Correctivas y de Mejora
# | Hallazgo | Tipo | Acción Correctiva/Mejora | Responsable | Fecha Implementación | Prioridad | Estado
1 | El tiempo de espera mejoró pero aún no alcanza meta | Mejora | Reforzar uso del sistema de turnos con recordatorios visuales | Carlos Ruiz | 2026-02-06 17:55 | Alta | Planificada
2 | Baja adopción del nuevo CRM | Correctiva | Sesión adicional de formación práctica de 4 horas | Jorge Sánchez | 2026-02-02 17:55 | Crítica | En Curso
3 | Satisfacción mejoró significativamente | Mejora | Estandarizar prácticas exitosas en todos los turnos | María García | 2026-02-09 17:55 | Media | Planificada
4 | Capacitación efectiva pero falta seguimiento | Correctiva | Implementar evaluaciones mensuales de conocimientos | Ana Martínez | 2026-02-13 17:55 | Alta | Planificada
5 | Scripts actualizados generan mejor engagement | Mejora | Extender scripts mejorados a otros departamentos | Luis Fernández | 2026-02-20 17:55 | Baja | Pendiente
6 | Encuestas NPS tienen baja tasa respuesta | Correctiva | Simplificar encuesta a 3 preguntas clave y ofrecer incentivo | Elena Torres | 2026-02-04 17:55 | Media | En Curso
Lecciones Aprendidas:
• La formación continua es clave para mantener altos estándares de servicio
• Los sistemas tecnológicos requieren acompañamiento y no solo implementación
• La medición constante permite ajustes rápidos y efectivos
• Involucrar al equipo en el diseño de soluciones aumenta la adopción
Próximo Ciclo PDCA: | Optimización de canales digitales de atención

## INSTRUCCIONES
¿Qué es PDCA?
PDCA (Plan-Do-Check-Act) es un ciclo de mejora continua que ayuda a resolver problemas
y optimizar procesos de forma sistemática.
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA:
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. PLAN - Planificar
• Identifica problemas u oportunidades de mejora
• Define objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales)
• Establece indicadores y responsables
• Las celdas en AMARILLO son para que completes con tu información
3. DO - Hacer
• Documenta las acciones que vas a implementar
• Registra fechas, responsables y recursos necesarios
• Actualiza el % de avance regularmente
• El avance global se calcula automáticamente
4. CHECK - Verificar
• Registra los valores de tus indicadores semanalmente
• El cumplimiento se calcula automáticamente comparando con la meta
• El gráfico muestra la evolución visual de tus indicadores
5. ACT - Actuar
• Documenta hallazgos positivos y negativos
• Define acciones correctivas o de mejora
• Prioriza según criticidad
• Registra lecciones aprendidas para el próximo ciclo
CONSEJOS PRÁCTICOS:
✓ Actualiza esta plantilla semanalmente
✓ Involucra a tu equipo en cada fase
✓ Sé específico en objetivos y acciones
✓ No avances a la siguiente fase si la anterior no está completa
✓ El PDCA es un ciclo: cuando termines ACT, inicia un nuevo PLAN
CÓDIGO DE COLORES:
Azul oscuro con texto blanco | Encabezados de tabla
Amarillo suave | Celdas para que completes
Azul claro | Totales y resúmenes