## Seguimiento Proyectos
ID | Proyecto | Cliente | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin Prevista | Días Totales | Días Transcurridos | Días Restantes | % Avance | Estado | Presupuesto (€) | Gasto Actual (€) | % Presupuesto | Prioridad | Observaciones
PRY001 | Desarrollo Web Corporativa | Construcciones Pérez SL | María García | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  |  | 65 | En Progreso | 45000 | 29250 |  | Alta
PRY002 | Sistema ERP | Tecnología Avanzada SA | Carlos López | 2024-10-15 | 2025-04-30 |  |  |  | 40 | En Progreso | 120000 | 48000 |  | Alta
PRY003 | App Móvil Logística | Transportes Rápidos SL | Ana Martínez | 2024-12-01 | 2025-03-31 |  |  |  | 25 | En Progreso | 35000 | 8750 |  | Media
PRY004 | Migración Cloud | Comercial González e Hijos | David Ruiz | 2024-09-01 | 2025-01-15 |  |  |  | 85 | En Progreso | 28000 | 23800 |  | Alta
PRY005 | Portal E-commerce | Moda Urbana Barcelona | Laura Fernández | 2024-11-15 | 2025-02-15 |  |  |  | 50 | En Progreso | 52000 | 26000 |  | Media
PRY006 | Sistema CRM | Asesoría Legal Martínez | Javier Sánchez | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 90 | En Progreso | 18000 | 16200 |  | Baja
PRY007 | Infraestructura IT | Clínica Dental Sevilla | Elena Torres | 2024-12-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 15 | Iniciando | 22000 | 3300 |  | Media
PRY008 | Dashboard Analytics | Grupo Hostelero Valencia | Miguel Ángel Ramos | 2024-11-20 | 2025-01-30 |  |  |  | 35 | En Progreso | 15000 | 5250 |  | Baja
RESUMEN GENERAL
Total Proyectos:
Presupuesto Total:
Gasto Total:
% Ejecución Promedio:
Formulas:
Días Transcurridos = IF([Fecha Inicio]<>"",TODAY()-[Fecha Inicio]+1,"")
Días Restantes = IF(AND([Fecha Fin Prevista]<>"",[Días Transcurridos]<>""),[Fecha Fin Prevista]-TODAY(),"")

## Instrucciones
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA:
1. AÑADIR NUEVO PROYECTO:
- Rellena las celdas AMARILLAS con la información del proyecto
- ID: Código único (ej: PRY001, PRY002...)
- Proyecto: Nombre descriptivo del proyecto
- Cliente: Nombre de la empresa o cliente
- Responsable: Persona a cargo del proyecto
- Fechas: Inicio y fin previsto (formato DD/MM/YYYY)
- % Avance: Progreso estimado del proyecto (0-100)
- Estado: Selecciona de la lista desplegable
- Presupuesto y Gasto: Importes en euros
- Prioridad: Alta, Media o Baja (lista desplegable)
2. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS:
- Días Totales, Transcurridos y Restantes se calculan automáticamente
- % Presupuesto muestra cuánto llevas gastado
- El Resumen General se actualiza solo
3. GRÁFICOS:
- Gráfico circular: Muestra la distribución de proyectos por estado
- Gráfico de barras: Compara presupuesto planificado vs gasto real
4. COLORES:
- AMARILLO: Celdas que debes rellenar tú
- BLANCO: Celdas con fórmulas (no modificar)
- AZUL CLARO: Totales y resúmenes
- Barra de % Avance: Rojo (0%) → Amarillo (50%) → Verde (100%)
5. CONSEJOS:
- Actualiza el % Avance regularmente para seguimiento preciso
- Revisa los Días Restantes para detectar retrasos
- Controla el % Presupuesto para evitar sobrecostes
- Usa Observaciones para notas importantes
LEYENDA ESTADOS:
• Iniciando: Proyecto recién comenzado
• En Progreso: Desarrollo activo
• En Pausa: Temporalmente detenido
• Completado: Finalizado exitosamente
• Cancelado: Proyecto cancelado
¡Esta plantilla está lista para usar! Solo añade tus proyectos en las filas siguientes.